## cover
SOFTWARE DEVELOPMENT DEPARTMENT
Project Name: |  |  |  | KẾ HOẠCH XÂY DỰNG ỨNG DỤNG BÁN VÉ TÀU HỎA ONLINE
Project Development Methodology: |  |  |  | INCREMENTAL
Incremental : |  |  |  | Team 1
Start Date: | 2023-08-03 |  |  | End Date: |  | 2023-11-04
|  | Version | Date |  | Author |  | Comment
|  | 0.1 | 2023-08-03 |  | Nguyễn Phương Khoa |  | Tạo tài liệu
|  | 0.2 | 14/3/2023 |  | Nguyễn Thị Diệu Ái |  | Chỉnh sửa Plan
|  | 0.3 | 22/3/2023 |  | Dương Thị Gia Linh |  | Tạo Sprint 1
|  | 0.4 | 30/3/2023 |  | Nguyễn Phương Khoa |  | Tạo Sprint 2
|  | 0.5 | 2023-07-04 |  | Nguyễn Thị Diệu Ái |  | Tạo Sprint 3
|  | 0.6 | 2023-11-04 |  | Dương Thị Gia Linh |  | Kiểm tra, chỉnh sửa bổ sung
`

## plan
KẾ HOẠCH XÂY DỰNG ỨNG DỤNG BÁN VÉ TÀU TRỰC TUYẾN
ID | PIC | Module | Task | Priority | Start date | End date | Duration(hour) | Note
1 | Nguyễn Thị Diệu Ái | Nhập thông tin tìm vé | Tạo giao diện cho hành khách nhập thông tin tìm kiếm vé tàu theo mong muốn | 1 | 2023-08-03 | 13/3/2023 | 20
2 | Nguyễn Phương Khoa | Tìm vé | Hệ thống tiếp nhận thông tin tìm kiếm khách hàng rà soát tìm kiếm vé phù hợp | 2 | 2023-12-03 | 17/3/2023 | 20
| Nguyễn Thị Diệu Ái | Hiển thị chuyến tàu | Tạo giao diện hiển thị chuyến tàu còn trống theo thông tin tìm kiếm của hành khách | 3 | 14/3/2023 | 19/3/2023 | 20
| Nguyễn Thị Diệu Ái | Hiển thị ghế giường | Tạo giao diện hiển thị ghế/ giường còn trống theo thông tin tìm kiếm của hành khách | 4 | 20/3/2023 | 25/3/2023 | 20
| Dương Thị Gia Linh | Chọn vé | Tạo chức năng chọn vé cho người dùng chọn chuyến tàu , loại vé theo nhu cầu | 5 | 2023-12-03 | 17/3/2023 | 25
3 | Dương Thị Gia Linh | Nhập thông tin cá nhân | Tạo chức năng cho hành khách nhập thông tin cá nhân để tiến hành mua vé | 6 | 19/3/2023 | 24/3/2023 | 25
| Nguyễn Phương Khoa | Thanh toán | Tạo chức năng để người dùng thanh toán, nhập mã giảm giá | 7 | 20/3/2023 | 25/3/2023 | 20

## timeline
Sprint | Start date | End date | Functions
1 | 2023-08-03 | 13/3/2023 | Chức năng tìm kiếm ga - Backend
Chức năng chọn ngày - FrontEnd
Chức năng điều chỉnh số lượng hành khách - FrontEnd
Chức năng chọn loại vé khứ hồi/một chiều - FrontEnd
2 | 14/3/2023 | 14/4/2023 | Chức năng tìm kiếm các tàu còn ghế trống - BackEnd
Giao diện hiển thị các tàu được tìm thấy - FrontEnd
Giao diện hiển thị vị trí các ghế ngồi, giường, toa tàu/giá vé - FrontEnd
Bảng nhập thông tin hành khách - FrontEnd
3 | 2023-01-04 | 20/4/2023 | Giao diện hiển thị giá - FrontEnd
Chức năng thanh toán - Backend
4 | 2023-05-04 | 25/4/2023 | Chức năng truy xuất thông tin, lịch sử mua vé - Backend
Giao diện hiển thị lịch sử mua vé - FrontEnd