## User story
USER STORY
USER STORY ID | Vai trò <người dùng> | Tôi muốn <Thực hiện nhiệm vụ> | Để tôi có thể <Đạt được mục tiêu>
US1 | Người dùng | Đăng kí tài khoản người dùng | Truy cập vào hệ thống, cung cấp và quản lí thông tin cá nhân
US2 |  | Đăng nhập tài khoảng | Truy cập vào hệ thống dành cho user và sử dụng các chức năng của user
US3 |  | Tìm kiếm vé | Lựa chọn vé phù hợp
US4 |  | Đặt vé | Tránh tình trạng hết vé
US5 |  | Thanh toán trực tuyến | Tiết kiệm thời gian, an toàn và tiện lợi
US6 |  | Hủy đặt tàu | Thay đổi vé phù hợp hơn
US7 |  | Thông tin liên hệ | Để được tư vấn về các loại vé, vị trí chỗ ngồi phù hợp với bản thân, hủy vé khẩn cấp
US8 |  | Tra cứu hóa đơn | Xem được thông tin vé đã đặt
US9 |  | Tra cứu thông tin chuyến đi | Có thể tra cứu nơi đi nơi đến, ngày giờ xuất phát
US10 |  | Đổi, hủy vé đã đặt | Có thể thay đổi và hủy vé theo nhu cầu
US11 |  | Khuyến mãi | Có thể tra cứu, xem chương trình khuyến mãi
US12 |  | Ngôn ngữ | Có thể thay đổi ngôn ngữ phù hợp với từng khách hàng
US13 |  | Báo cáo sự cố | Để có thể báo cáo sự cố khi sử dụng web cho quản trị viên kịp thời sửa chữa
US14 | Quản trị viên | Đăng nhập tài khoảng | Truy cập vào hệ thống dành cho admin và sử dụng các chức năng của admin
US15 |  | Đăng ký tài khoảng | Truy cập vào hệ thống, cung cấp và quản lí thông tin cá nhân
US16 |  | Xem thông tin khách hàng | Nắm được các nhu cầu và gia tăng chất lượng chăm sóc khách hàng
US17 |  | Xem số lượng và tình trạng vé | Kiểm soát thông tin vé còn trống hoặc đã được đặt
US18 |  | Khuyến mãi | Cung cấp thông tin khuyến mãi cho khách hàng
US19 |  | Đổi, hủy vé đã đặt | Thay đổi, hủy vé theo yêu cầu khách hàng
US20 |  | Ngôn ngữ | Thay đổi và thêm ngôn ngữ theo người sử dụng
US21 |  | Chỉnh sửa thông tin vé | Thêm, xóa, sửa và cập nhật thông tin vé tàu
US22 | Quản lý ga tàu | Xem danh sách hàng khách đặt vé tàu | Nắm được thông tin và số lượng hành khách trên các chuyến tàu
US23 |  | Cập nhật thông tin của chuyến tàu | Cập nhật thông tin chuyến tàu như thông tin lái tàu, số lượng vé, giá vé cho từng vị trí và các dịch vụ khác trên tàu
US24 |  | Xem các bình luận, đánh giá trải nghiệm của khách hàng | Nắm được những mong muốn, độ hài lòng hoặc chưa hài lòng về trải nghiệm của khách hàng khi sử dụng web
US25 | Tư vấn viên | Tư vấn khách hàng | Để tư vấn về các loại vé, vị trí chỗ ngồi phù hợp với khách hàng, hủy vé trong trường hợp khẩn cấp
US26 |  | Xem thông tin vé tàu | Để nắm được vé còn trống hay đã được đặt
US27 |  | Xem thông tin chuyến tàu | Để nắm được các thông tin cần thiết về chuyến tàu để có thể trả lời khi khách hàng đặt câu hỏi.

## Product Backlog
User Story ID | Categories | Backlog ID | Product Item | Description | Estimate (Hours) | Priority | Story Point | Status
1 | Feature | B_01 | Đăng kí tài khoản User và Admin | Cho phép người dùng đăng kí tài khoản trên hệ thống bằng cách cung cấp thông tin cá nhân và địa chỉ email. | 20 | High | 2 | Done
2 | Feature | B_02 | Đăng nhập tài khoản | Cho phép người dùng đăng nhập vào tài khoản đã đăng kí để sử dụng các tính năng của hệ thống. | 15 | High | 2 | Done
3 | Feature | B_03 | Tìm kiếm vé | Cho phép người dùng tìm kiếm vé theo địa điểm và thời gian đi. | 10 | High | 3 | Done
4 | Feature | B_04 | Đặt vé | Cho phép người dùng đặt vé trên hệ thống sau khi đã tìm kiếm được vé phù hợp. | 15 | High | 5 | Done
5 | Feature | B_05 | Thanh toán trực tuyến | Cho phép người dùng thanh toán vé bằng cách sử dụng các phương thức thanh toán trực tuyến như thẻ tín dụng, chuyển khoản ngân hàng hoặc ví điện tử. | 15 | High | 5 | Done
6 | Feature | B_06 | Hủy đặt vé tàu | Người dùng có thể hủy đặt vé tàu của mình thông qua trang web hoặc ứng dụng của công ty. Quá trình hủy đặt sẽ được thông báo cho hệ thống và tiền vé sẽ được hoàn lại cho khách hàng. | 10 | High | 3 | Done
7 | Feature | B_07 | Chat với tư vấn viên | Để được tư vấn về các loại vé, vị trí chỗ ngồi phù hợp với cá nhân | 20 | High | 2 | Done
8 | Feature | B_08 | Đăng nhập tài khoản với vai trò quản trị viên | Truy cập vào hệ thống dành cho admin và sử dụng các chức năng của admin | 15 | High | 2 | Done
9 | Feature | B_09 | Xem thông tin khách hàng | Nắm được các nhu cầu và gia tăng chất lượng chăm sóc khách hàng | 10 | High | 3 | Done
10 | Feature | B_10 | Xem số lượng và tình trạng vé | Kiểm soát số lượng vé còn trống hoặc đã được đặt | 10 | High | 3 | Done
11 | Feature | B_11 | Chỉnh sửa thông tin vé | Thêm, xóa, sửa và cập nhật thông tin vé tàu | 15 | High | 5 | Done
12 | Feature | B_12 | Đổi, hủy vé đã đặt | Đây là một tính năng cho phép khách hàng đổi hoặc hủy vé đã đặt trên website hoặc ứng dụng di động của công ty. Tính năng này có thể cho phép khách hàng thực hiện việc này trực tuyến hoặc yêu cầu hỗ trợ từ nhân viên để được giúp đỡ. | 10 | High | 3 | Done
13 | Feature | B_13 | Khuyến mãi | Tạo một hệ thống khuyến mãi để quản lý các chương trình khuyến mãi, bao gồm các thông tin như tên chương trình, mô tả, thời gian bắt đầu và kết thúc, mã giảm giá (nếu có), các điều kiện áp dụng khuyến mãi (thời gian, địa điểm, số lượng vé tối đa), và tổng số lượng khuyến mãi đã sử dụng. | 15 | High | 2 | Done
14 | Feature | B_14 | Chat với khách hàng | Để tư vấn về các loại vé, vị trí chỗ ngồi phù hợp với khách hàng | 20 | High | 2 | Done
15 | Feature | B_15 | Tra cứu thông tin chuyến đi | Tính năng này cho phép khách hàng tra cứu thông tin về các chuyến bay, bao gồm lịch trình, giá vé, thời gian khởi hành, thời gian đến, số lượng vé còn lại, v.v. Tính năng này có thể được tích hợp trên trang web hoặc ứng dụng di động của hãng hàng không. | 10 | High | 5 | Done
16 | Feature | B_16 | Ngôn ngữ | Hiển thị ngôn ngữ mà user/admin mong muốn | 10 | High | 1 | Done
17 | Feature | B_17 | Báo cáo sự cố | Để có thể báo cáo sự cố khi sử dụng web cho quản trị viên kịp thời sửa chữa | 15 | Medium | 2 | Done
18 | Feature | B_18 | Xem các nhận xét, đánh giá trải nghiệm của khách hàng | Nắm được những mong muốn, độ hài lòng hoặc chưa hài lòng về trải nghiệm của khách hàng khi sử dụng web và dịch vụ chuyến tàu | 10 | Medium | 2 | Done

## Giao diện
GIAO DIỆN TÌM VÉ
GIAO DIỆN CHỌN VÉ
GIAO DIỆN THANH TOÁN

## Sprint 1
Goal: Hoàn thành từ B_01 đến B_06
Start Date: 22/3/2023 |  |  |  | End: 29/3/2023
ID | Backlog Item | Tasks | Owner | Duration(Hours) | Effort | Deadline | Status
B_01 | Đăng kí tài khoản user và admin | Tạo Database để lưu các thông tin của người dùng và admin khi thực hiện chức năng đăng kí. | Linh | 5 | 5 | 29/3/2023 | Done
|  | Tạo các khung text để người dùng hoặc admin nhập các thông tin như: họ tên, năm sinh, độ tuổi, username/adminName, password(Bao gồm ít nhất 6 kí số và 2 kí tự), confirm password. | Linh | 5 | 5 | 29/3/2023 | Done
|  | Click vào nút đăng kí thì thông tin của người dùng/admin sau khi nhập vào sẽ được lưu trữ vào database và sau đó thông báo "Đăng kí thành công". | Linh | 3 | 3 | 29/3/2023 | Done
B_02 | Đăng nhập tài khoản | Sau khi đăng kí tài khoản thành công, hệ thống sẽ chuyển sang giao diện đăng nhập, tại đây người dùng nhập username và password sau đó click vào nút đăng nhập. | Ái | 5 | 5 | 29/3/2023 | Done
|  | Sau nhập đúng username, password và click vào nút đăng nhập, hệ thống sẽ chuyển sang giao diện trang chủ của website. | Ái | 5 | 5 | 29/3/2023 | Done
|  | Nếu nhập sai username hoặc password, hệ thống sẽ xuất hiện thông báo "Nhập sai username hoặc password" và yêu cầu người dùng nhập lại. | Ái | 3 | 3 | 29/3/2023 | Done
B_03 | Tìm kiếm vé | Tạo database chứa các thông tin của vé tàu: như: giá vé, địa điểm đi, địa điểm đến, thời gian, vị trí chỗ ngồi. | Linh | 5 | 5 | 29/3/2023 | Done
|  | Tạo ra chức năng tìm kiếm vé tàu có liên kết với database chứa thông tin vé tàu. Tại chức năng tìm kiếm chứa các option có thể tùy chỉnh như: giá vé, địa điểm đi, địa điểm đến, thời gian, vị trí chỗ ngồi. | Linh | 10 | 10 | 29/3/2023 | Done
|  | Sau khi đã chọn các option phù hợp của vé tàu, click vào nút tìm kiếm thì hệ thống sẽ hiện ra danh sách các loại vé phù hợp. | Linh | 5 | 5 | 29/3/2023 | Done
B_04 | Đặt vé | Tạo ra database chứa tình trạng của các loại vé tàu như: vé trống, vé đã đặt. | Khoa | 5 | 5 | 29/3/2023 | Done
|  | Sau khi đã thấy được danh sách các loại vé phù hợp (còn trống), người dùng có thể tùy chỉnh số lượng vé và click vào nút đặt vé. Nút đặt vé sẽ truyền dữ liệu xuống database chứa tình trạng loại vé. Sau đó hệ thống thông báo "Đã đặt vé thành công" | Khoa | 5 | 5 | 29/3/2023 | Done
B_05 | Thanh toán trực tuyến | Sau khi đã thực hiện chức năng đặt chỗ, thì hệ thống sẽ chuyển sang giao diện thanh toán. | Khoa | 5 | 5 | 29/3/2023 | Done
|  | Tại giao diện thanh toán sẽ gồm có các hình thức thanh toán như: thanh toán trực tiếp tại quầy, thanh toán online qua ví điện tử, thanh toán qua ngân hàng. | Khoa | 10 | 10 | 29/3/2023 | Done
|  | Sau khi lựa chọn được hình thức thanh toán, người dùng click vào nút thanh toán thì hệ thống sẽ thực hiện chức năng thanh toán cho người dùng và xuất ra hóa đơn thanh toán kèm thông báo: "thanh toán thành công" | Khoa | 5 | 5 | 29/3/2023 | Done
B_06 | Hủy đặt vé tàu | Tạo ra chức năng hủy đặt vé để xóa vé đã đặt, các dữ liệu đã được lưu trên database tương ứng sẽ bị xóa đi. | Ái | 3 | 3 | 29/3/2023 | Done
|  |  | Tổng: | 79 | 79

## Sprint 2
Goal: Hoàn thành từ B_07 đến B_13
Start Date: 30/3/2023 |  |  | End: 6/4/2023
ID | Backlog Item | Tasks | Owner | Duration(Hours) | Effort | Deadline | Status
B_07 | Chat với tư vấn viên | Tại các page của trang web sẽ tạo ra 1 nút có chức năng liên kết đến box chat. | Ái | 5 | 5 | 2023-06-04 | Done
|  | Tạo ra box chat, khách hàng và tư vấn viên có thể nhắn tin trực tuyến để trao đổi thông tin với nhau. | Ái | 5 | 5 | 2023-06-04 | Done
B_08 | Đăng nhập tài khoản với vai trò quản trị viên | Sau khi đăng kí tài khoản thành công, hệ thống sẽ chuyển sang giao diện đăng nhập, tại đây admin nhập adminName và password sau đó click vào nút đăng nhập. | Ái | 10 | 10 | 2023-06-04 | Done
|  | Sau nhập đúng adminName, password và click vào nút đăng nhập, hệ thống sẽ chuyển sang giao diện trang chủ của website. | Ái | 3 | 3 | 2023-06-04 | Done
|  | Nếu nhập sai adminName hoặc password, hệ thống sẽ xuất hiện thông báo "Nhập sai adminName hoặc password" và yêu cầu admin nhập lại. | Ái | 5 | 5 | 2023-06-04 | Done | `
B_09 | Xem thông tin khách hàng | Tạo ra database lưu các thông tin của khách hàng khi khách hàng đăng kí tài khoản | Linh | 5 | 5 | 2023-06-04 | Done
|  | Tạo ra chức năng xem thông tin khách hàng, sau đó sẽ được liên kết với database và xuất ra danh sách chứa thông tin của khách hàng. | Linh | 5 | 5 | 2023-06-04 | Done
B_10 | Xem số lượng và tình trạng vé | Tạo ra database lưu số lượng và tình trạng vé (đã đặt hoặc còn trống) | Linh | 5 | 5 | 2023-06-04 | Done
|  | Tạo ra vào chức năng xem số lượng và tình trạng vé, sau đó sẽ được liên kết với database và xuất ra các thông tin về số lượng và tình trạng vé tàu | Linh | 5 | 5 | 2023-06-04 | Done
B_11 | Chỉnh sửa thông tin vé | Tạo ra database lưu trữ thông tin của vé tàu | Khoa | 5 | 5 | 2023-06-04 | Done
|  | Tạo chức năng chỉnh sửa thông tin vé(thêm, xóa, sửa và cập nhật thông tin vé tàu)bằng cách truy cập vào database lưu trữ thông tin vé | Khoa | 5 | 5 | 2023-06-04 | Done
B_12 | Đổi, hủy vé đã đặt | Tiếp nhận yêu cầu từ khách hàng thông qua các kênh liên lạc như điện thoại, email, chat hoặc trực tiếp tại bàn đón khách.Xác nhận thông tin về vé của khách hàng, bao gồm địa điểm đi và đến, ngày giờ bay và số lượng hành khách. | Khoa | 5 | 5 | 2023-06-04 | Done
|  | Tìm kiếm thông tin về chính sách đổi, hủy vé của hãng hàng không hoặc nhà cung cấp dịch vụ du lịch. Giải đáp thắc mắc hoặc giúp đỡ khách hàng trong quá trình thực hiện việc đổi, hủy vé. | Khoa | 3 | 3 | 2023-06-04 | Done
B_13 | Khuyến mãi | Tạo ra các chương trình khuyến mãi, giảm giá vé hoặc tặng vé miễn phí để thu hút khách hàng sử dụng dịch vụ tàu hơn. | Khoa | 10 | 10 | 2023-06-04 | Done
|  | Đảm bảo rằng các chương trình khuyến mãi đó được quản lý và triển khai một cách hiệu quả, đảm bảo cho khách hàng nhận được những lợi ích tốt nhất từ chương trình. | Khoa | 5 | 5 | 2023-06-04 | Done
|  |  | Tổng | 81 | 81

## Sprint 3
Goal: Hoàn thành từ B_14 đến B_18
Start Date: 7/4/2023 |  |  | End: 10/4/2023
ID | Backlog Item | Tasks | Owner | Duration(Hours) | Effort | Deadline | Status
B_14 | Chat với khách hàng | Tạo ra chức năng nhắn tin trực tuyến với khách hàng | Ái | 5 | 5 | 2023-10-04 | Done
B_15 | Tra cứu thông tin chuyến đi | Tạo ra chức năng hiển thi danh sách thông tin chuyến tàu bằng cách truy cập vào database chứa thông tin chuyến tàu | Linh | 5 | 5 | 2023-10-04 | Done
B_16 | Ngôn ngữ | Cung cấp thông tin chi tiết về các chuyến tàu, đảm bảo các hướng dẫn và thông tin được trình bày rõ ràng và dễ hiểu, sử dụng ngôn ngữ dễ hiểu và tránh sử dụng thuật ngữ chuyên ngành khó hiểu, đảm bảo tính tương đương về ngôn ngữ cho người dùng của các khu vực khác nhau và tích hợp các hệ thống hỗ trợ ngôn ngữ. | Linh | 5 | 5 | 2023-10-04 | Done
B_17 | Báo cáo sự cố | Tạo database chứa các nội dung báo cáo mà khách hàng gửi về | Khoa | 10 | 10 | 2023-10-04 | Done
|  | Tạo chức năng báo cáo sự cố và liên kết với database | Khoa | 5 | 5 | 2023-10-04 | Done
B_18 | Xem các nhận xét, đánh giá trải nghiệm của khách hàng | Tạo chức năng cho phép khách hàng bình luận | Ái | 5 | 5 | 2023-10-04 | Done
|  | Tạo chức năng xem các bình luận của khách hàng | Ái | 3 | 3 | 2023-10-04 | Done
|  |  | Tổng | 38 | 38